## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Berger Luca | kucki10
Nussbaum Christian | Christian-Nussbaum
Ritz Luca | LucaRitz
Schüpbach Damian | OWGS
Seglias Lukas | LukasSeglias

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Wochenplanung erstellen | Übersicht für die Planung der Patienten und Mitarbeiter | high | 30 | 0 | 0 | waiting
2 | Patienteneinsätze planen | Das planen der Patienteneinsätze | high | 20 | 0 | 0 | waiting
3 | Mitarbeiter einplanen | Mitarbeiter für den Patienteneinsatz einplanen | medium | 15 | 0 | 0 | waiting
4 | Vorschläge für Einsätze anzeigen | Vorschlagsalgorithmus implementieren | medium | 20 | 0 | 0 | waiting
5 | Tagesübersicht einsehen | Die tägliche Übersicht der Spitex Mitarbeiter | medium | 15 | 0 | 0 | waiting
6 | Einsatz starten / beenden | Den Einsatz eines Spitex Mitarbeiters starten und beenden | high | 30 | 0 | 0 | waiting
7 | Rapport kontrollieren | Den Rapport eines Einsatzes eines Spitex Mitarbeiters kontrollieren und freigeben | low | 25 | 0 | 0 | waiting
8 | Ressourcen Übersicht | Auf einem Kalender sollen alle MA Einsätze dargestellt werden | low | 25 | 0 | 0 | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Domain Model & Testdaten erstellen | Klassen Patient, Adresse, Mission, Health Visitor und Task erstellen | Domain Model | Seglias | Ritz | high | 10 |  | 9 | done
1.2 | 1 | Wochenplanung für MA & Patient | Frontend und Backend für die MA-View und die Patienten-View muss erstellt werden. Es soll ein Kalender dargestellt werden, welcher Termine einer Woche beinhaltet. | Planung | Berger | Seglias | high | 10 |  | 9 | done
1.3 | 1 | Basis für Layering Pattern legen | Business-, Persistenzservice und API sollen vorhanden sein | Layering | Ritz | Berger | high | 10 |  | 9 | done
2.1 | 1 | Patienteneinsätze GUI | Die View für das Erfassen von neuen Patienten Einsätzen muss vorhanden sein | Planung | Nussbaum | Schüpbach | medium | 10 |  | 9 | done
2.2 | 1 | Logik der Patienteneinsätze | Backend Logik für das Erfassen von neuen Einsätzen muss vorhanden sein. Terminkonflikte müssen verhindert werden. | Planung | Schüpbach | Nussbaum | medium | 5 |  | 9 | done
3.1 | 2 | Frontend für MA Zuweisung | MA kann einem Einsatz zugewiesen werden | Planung | Schüpbach | Nussbaum | medium | 5 |  | 5 | done
3.2 | 2 | Backend für MA Zuweisungsvorschläge | Vorschläge nach Priorität sollen vorhanden sein, Terminkonflikte sollen berücksichtigt sein. Die Priorität ist nach Anzahl bisheriger Besuche festgelegt. | Planung | Seglias | Ritz | medium | 5 |  | 3 | done
3.3 | 2 | Backend für MA Zuweisung | Neue Mission Instanzen müssen erstellt werden, sobald einem Termin ein MA zugewiesen wird. | Planung | Berger | Ritz | medium | 5 |  | 4 | done
4.1 | 2 | Frontend für Terminvorschläge MA | Auf der MA Übersicht sollen für noch freie Termin Vorschläge gemacht werden. | Planung | Schüpbach | Seglias | medium | 5 |  | 4 | done
4.2 | 2 | Backend für Terminvorschläge MA | Die Vorschläge sollen auf Anzahl bisheriger Besuche und freiem Terminkalender basieren | Planung | Seglias | Schüpbach | medium | 10 |  | 6 | done
4.3 | 2 | Frontend für Terminvorschläge annehmen | Die Vorschläge sollen akzeptiert werden können. Die Akzeptierung des Vorschlags generiert eine neue Mission (Wie in 3.3) | Planung | Berger | Schüpbach | medium | 5 |  | 5 | done
5.1 | 2 | Frontend für Tagesübersicht MA erstellen | Alle Termine des aktuellen Tages sollen dargestellt werden. (Timeline) Einsatz starten & Einsatz beenden sollen vorhanden sein (nicht funktionstüchtig) | HealthVisitor | Nussbaum | Berger | medium | 10 |  | 9 | done
5.2 | 2 | Backend für Tagesübersicht eines MA | Die Daten die auf der View dargestellt werden, müssen geliefert werden. | HealthVisitor | Ritz | Berger | medium | 5 |  | 5 | done
x.x | 2 | Architektur Backend REST-API | Umstellen von Vaadin-API auf REST-API | Architektur | Ritz | Seglias | medium | 4 |  | 4 | done
6.1 | 3 | Einsatzübersicht | Die Übersicht eines Einsatzes mit allen nötigen Informationen und der Möglichkeit, den Einsatz zu starten und beenden. Bereits gestarte oder beendete Einsätze können nicht gestartet werden. | Einsatz | Berger | Nussbaum | high | 6 |  | 0 | waiting
6.2 | 3 | Bewertung Zustand Patient | Bewertung des physischen und psychischen Zustandes des Patienten (Rating 1-5) | Einsatz | Nussbaum | Berger | high | 3 |  | 0 | waiting
6.3 | 3 | Erbrachte Leistungen | Jegliche Leistungen, welche in dem Einsatz getätigt wurden. Vordefinierte sind in der Liste schon vorhanden. Es können auch neue hinzugefügt werden. | Einsatz | Seglias | Ritz | high | 6 |  | 0 | waiting
6.4 | 3 | Notwendige Massnahmen | Massnahmen welche noch für den Patienten durchgeführt werden müssen. Massnahmen können per Suche und / oder neu hinzugefügt werden. | Einsatz | Ritz | Schüpbach | high | 6 |  | 0 | waiting
6.5 | 3 | Einsatzdauer bearbeiten | Zeit, welche bisher gestoppt wurde anpassen | Einsatz | Nussbaum | Berger | high | 3 |  | 0 | waiting
6.6 | 3 | Bemerkung erfassen | Erfassen eines Freitexts als Bemerkung für den Spitex Planer. Speichern des Rapports (alle Daten des Einsatzes zusammenfassen) | Einsatz | Schüpbach | Seglias | high | 2 |  | 0 | waiting
6.7 | 3 | Endbildschirm | Endbildschirm des Beenden des Einsatzes. Bestätigt, dass die Daten auf dem Server erfasst wurden. | Einsatz | Schüpbach | Seglias | high | 4 |  | 0 | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 |  | 150 | 150
1 |  | 150 | 150