## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Berger Luca | kucki10
Nussbaum Christian | Christian-Nussbaum
Ritz Luca | LucaRitz
Schüpbach Damian | OWGS
Seglias Lukas | LukasSeglias

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Wochenplanung erstellen | Übersicht für die Planung der Patienten und Mitarbeiter | high | 30 | 0 | 0 | waiting
2 | Patienteneinsätze planen | Das planen der Patienteneinsätze | high | 20 | 0 | 0 | waiting
3 | Mitarbeiter einplanen | Mitarbeiter für den Patienteneinsatz einplanen | medium | 15 | 0 | 0 | waiting
4 | Vorschläge für Einsätze anzeigen | Vorschlagsalgorithmus implementieren | medium | 15 | 0 | 0 | waiting
5 | Einsatz starten / beenden | Den Einsatz eines Spitex Mitarbeiters starten und beenden | high | 30 | 0 | 0 | waiting
6 | Tagesübersicht einsehen | Die tägliche Übersicht der Spitex Mitarbeiter | medium | 15 | 0 | 0 | waiting
7 | Rapport kontrollieren | Den Rapport eines Einsatzes eines Spitex Mitarbeiters kontrollieren und freigeben | low | 25 | 0 | 0 | waiting
|  |  | Total | 150 | 0 | 0

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Domain Model erstellen | Klassen Patient, Adresse, Mission, Health Visitor und Task erstellen | Domain Model | Ritz | Seglias | high | 10 | 0 | 0 | waiting
1.2 | 1 | Wochenplanung GUI | View und Presenter | Planung | Berger | Nussbaum | high | 10 | 0 | 0 | waiting
1.3 | 1 | Basis für Layering Pattern legen | Business-, Persistenzservice und API | Layering | Nussbaum | Ritz | high | 10 | 0 | 0 | waiting
2.1 | 1 | Patienteneinsätze GUI | Frontend | Planung | Schüpbach | Berger | medium | 10 | 0 | 0 | waiting
2.2 | 1 | Logik der Patienteneinsätze | Backend | Planung | Seglias | Schüpbach | medium | 5 | 0 | 0 | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 |  | 150 | 150
1 |  | 150 | 150